西安体育学院关于进一步加强“十一五”

中后期课程建设工作的实施意见

为全面贯彻教育部、财政部《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高[2007]1号），以及教育部《关于加强高等学校本科教学工作、提高教学质量的若干意见》（教高[2007]2号）文件精神，努力推进我院课程建设在“十一五”期间取得进一步的发展，结合学院课程建设的实际，特制定本意见。

一、课程建设的指导思想

以科学发展观为指导，以服务教育事业、体育事业和社会经济发展、服务学校人才培养目标为宗旨，以国家精品课程建设为目标，以教学内容和课程体系、教学方法和手段改革为核心，以加强师资队伍和教学条件建设为保障，以全面提高人才培养水平和质量为目标，规划建设，扎实推进，树立精品，全面提高。

二、课程建设的目标和任务

在“十一五”中后期，通过大力加强课程建设，进一步优化课程体系，进一步完善有利于学生知识、能力、素质协调发展、结构优化、内容先进、特色鲜明、能适应社会发展需要的“三大平台”（人体科学平台、人文社会科学平台、体育专业平台）课程，有效实现课程内容的有机交叉和融合，保证人才培养质量的稳步提高。完成30门院级精品课程，4-6门省级精品课程，1-2门国家级精品课程，以及60门优质课程和115门一般课程的建设任务（见附表2）。

通过优质课程、精品课程建设，把优质的教师资源、科学的课程体系、经典的教学内容、先进的教学手段和方法以及良好的网络教学条件等进一步汇聚、展示，充分发挥其示范和辐射作用，带动全院课程建设的全面进步，推动我院教育教学质量迈上新台阶。

三、课程建设的主要内容

以建设精品课程为龙头和导向，稳步推进课程体系的结构优化和课程质量的整体提高；着力推动一般课程、优质课程、精品课程建设同步进行，重点扶持建设成效良好、覆盖面影响面大的课程以及具有专业特色的课程；以《国家精品课程评估指标》为指导，积极开展课程评估，以评促建，不断推进课程建设；以立项建设和评优奖励为主要方式，逐步构建由一般课程（基础课程、主干课程、双语课程、新开课程）——优质课程——精品课程构成的课程建设基本框架（见附图1）。

- （一）立项建设院级一般课程

1、基础课程和主干课程：每年在各专业基础课程（含公共基础课）中共重点建设3-4门课程；各专业主干课程各重点建设1门，共计18门。

2、双语课程：每年在学院各专业必修课程中共重点建设3门。

3、新开课程：每年在学院各专业新开课程中（老专业重点建设选修课、新专业重点建设必修课）各重点建设1门，共计14门。

- （二）评选与奖励“院级优质课程”

每年从立项建设的院级一般课程中评选出20门左右的课程授予“院级优质课程”称号。“院级优质课程”实行滚动建设，称号与奖励有效期为2年，在2年内建设成为“院级精品课程”的可继续享受“院级优质课程”称号和待遇1年。

- （三）精品课程建设

从当年和前一年所评选的“院级优质课程”中进行申报和遴选，学院每年投资建设院级精品课程10门，省级精品课程1-2门。“精品课程”建设采用课程负责人制度，由学院组织专家组按照相应的细则和评估标准，对精品课程进行立项评审、中期检查、后期验收，并酌情推荐申报省级和国家级精品课程评选。

四、课程建设的经费支持

学院建立课程建设专项基金，每年投入80-100万元，专项用于课程建设。专项基金主要用于院级一般课程立项后的建设、院级优质课程的奖励和各级精品课程的前期投入、后期建设以及奖励（经费投放情况见附表1）。

1、学院对于立项的院级一般课程（含基础课程、专业主干课程、双语课程），每门课程一次性投入支持经费5000元（新开课程为3000元）。立项并通过验收的院级一般课程，享有两年内参与评选“院级优质课程”的资格。通过验收的新开课程，在一轮的试行期间，工作量按1.4倍系数核算。

2、学院对评为“院级优质课程”的课程，每年奖励4000元/门，连续奖励2年。2年内建设成为“院级精品课程”者，可在享受精品课程支持经费的同时延长享受“院级优质课程”奖励1年，2年内未建设成为“院级精品课程”则取消相应称号与经费支持。

3、学院对“院级精品课程”建设项目的经费支持总额为2.3万元/门（其中前期投入0.8万元，后期两年建设期间共投入1.0万元，并一次性奖励0.5万元）；对“省级精品课程”建设项目的经费支持总额为3.6万元/门（其中前期投入1.0万元，后期两年建设期间共投入1.6万元，并一次性奖励1.0万元）；对“国家级精品课程”建设项目的经费支持总额为6.0万元/门（其中前期投入1.5万元，后期投入1.5万元，并一次性奖励3万元）。以上经费主要用于各级“精品课程”建设及相关网站建设的正常运行和内容的更新。

五、制度保障

1、课程建设实行课程负责制。课程负责人作为第一责任人全面负责课程建设的总体进度与质量，统筹安排建设经费。

2、各系应将课程建设纳入本部门的工作计划，负责课程建设的日常管理，为课程建设提供各种必要的条件，督促项目负责人按时完成建设任务。

3、课程负责人及所在单位应按《西安体育学院关于进一步加强本科课程建设的有关规定》《西安体育学院2005-2010年课程建设规划》《西安体育学院课程管理办法》等有关规定，严格履行职责，确保按时完成建设任务。如不能按时完成建设任务，学院将按有关规定予以处理，同时还将对课程负责人申报其他项目予以限制。

附：表1：西安体育学院课程建设经费（年）预算表

表2：西安体育学院2007-2010年课程建设年计划表

图1：西安体育学院课程建设体系结构与进度安排情况示意图

二○○七年九月二十四日

表1：             西安体育学院课程建设经费（年）预算表

| 经费 课程 | 课程建设经费投入明细（万） |  |  |  | 课程基金预算 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前期投入（凡申报） | 后期投入 （获批后建设） | 奖励 | 合 计 | 年建设门数 | 经费投入总数（万） | 预计申报门数 | 其他申报经费（万） |
| 国家级精品课程 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 1 | 6.0 | 3 | 3 |
| 省级精品课程 | 1.0 | 0.8/年 | 1.0 | 3.6 | 2 | 7.2 | 6 | 4 |
| 院级精品课程 | 0.8 | 0.5/年 | 0.5 | 2.3 | 10 | 23.0 | 30 | 8 |
| 院级优质课程 | -- | -- | 0.4/年 | 0.8 | 20 | 16.0 | -- | -- |
| 双语课程 | -- | 0.5 | -- | 0.5 | 3 | 1.5 | -- | -- |
| 基础课程 | -- | 0.5 | -- | 0.5 | 4 | 2.0 | -- | -- |
| 专业主干课程 | -- | 0.5 | -- | 0.5 | 14 | 7.0 | -- | -- |
| 新开课程 | -- | 0.3 | -- | 0.3 | 14 | 4.2 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 小计 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 14.5 | 68 | 71.9 | 39 | 15 |
| 合计金额（万） | 86.9 |  |  |  |  |  |  |  |

表2：      西安体育学院2007-2010年课程建设年计划表（单位：门）

|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级精品课程 |  | 1 | 1 | 1-2 |
| 省级精品课程 | 1 | 1-2 | 2-3 | 4-6 |
| 院级精品课程 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 院级优质课程 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 双语课程 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 基础课程 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 专业主干课程 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 新开课程 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 合计 | 70 | 70-71 | 71-72 | 210-213 |

国家级精品课程

省级精品课程

院级精品课程

院级优质课程

双语课程

基础课程

专业主干课程

新开课程

4月

4月

12月

次年11月

9月

立项、验收、评选环节

次年11月-第四年11月

9月-次年10月

申报

建设周期

图1：西安体育学院课程建设体系结构与进度安排情况示意图