**院长办公会**

第十六期

2018年7月18日 签发人：朱元利

2018年7月18日上午，院长朱元利主持召开院长办公会议。会议研究审议了相关议题,并形成会议纪要如下：

一、会议听取了国资处、计财处关于以前年度预算以及本年度采购有关工作的汇报。

会议认为，几年来，中央财政支持地方高校发展专项资金为我院事业发展，特别是进一步改善我院办学条件，提高人才培养能力和科学研究水平，提供了有力的资金支持。

会议强调，学院要加强对专项资金的科学化、精细化管理，结合我院立项实际合理支配资金，将每一分钱都要用在刀刃上，提高资金使用效益。

会议决定，（一）同意校园网升级改造项目和运动负荷健康与运动效果评估项目按照所购置的设备正常推进；（二）同意数字化图书资源建设项目购置100万元技术设备，每年按90万元购买软件资料；（三）同意启动体育经济管理综合实验室项目和体育健康慕课中心项目，在陕西招标网公开招标，根据学院财务做适当的资金压缩，并按照整体规划、分步实施的原则，逐条建设完善。

二、会议听取了国资处关于学院相关资产制度有关工作的汇报。

会议认为，加强和规范国有资产管理制度建设，是维护国有资产的安全与完整，合理配置和有效利用国有资产，提高国有资产使用效益制度保障，对于学院各项事业发展具有重要意义。

会议要求，会后请各位院领导班子成员，对国资处所提交的《西安体育学院国有资产管理办法（审议稿）》进行认真研读，提出修改意见汇总至国资处，最后请主管院领导把关，如无原则性意见即可颁布实施。

三、会议听取了后勤处关于配合西安地铁工作情况的汇报。

会议认为，对于黄雁村青年公寓门面房三个承租户的诉求，对方证据不足，可不予采纳，但考虑对方家庭生活困难且有残疾子女，为有力配合地铁施工，从人道主义扶助出发，学院可给予一定经济支助。

会议强调，支持西安地铁建设是我院义不容辞的责任和义务，要在维护学院利益下，加快与承租户的商谈，早日协助地铁完成拆迁任务。

四、会议听取了党政办关于西安市体育局商请使用学院场馆相关工作的汇报。

会议认为，我院与西安市体育局具有长期良好合作关系，在体育事业方面要相互支持。

会议决定，同意西安市体育局在我院进行为期一个月的备战训练，免去场管使用费，同时请后勤处与对方商谈合作共建协议事宜。

五、会议听取了基建处关于暑期维修有关工作的汇报。

会议认为，由于今年财政厅的高校暑期维修平台一直未运行，至今也无法进行正常招投标，而根据相关招投标程序所需时间限定，我院暑期已无法完成相关维修工作，因此对常规性的维修工作要做一个全面协调部署，重点做好新生宿舍保洁和存在安全隐患的排查修缮工作。

会议决定，（一）同意招标专业保洁公司对毕业生宿舍进行清扫；（二）对于屋顶墙皮脱落，存在安全隐患的宿舍进行统一修缮；（三）对不影响下学期教学、生活秩序的维修项目可继续推进，停止其他维修工程，将资金集中用于沣峪校区危楼加固工程；（四）暑期请党政办、计财处安排好值班人员，配合好基建处及新校区建设指挥部的工作。

六、会议听取了网络中心关于智慧校园建设相关工作的汇报。

会议认为，关于一卡通建设项目，交行、农行、中行、工行和长安银行均给我院提供投资金额预算，从投资金额和业务来往以及对方投资要求可以看出交行与我院要求较为接近。中行另有200万无条件赠予的承诺，但有新增贷款优选的要求。从学院利益角度出发，可分头与交行、中行以及其他银行商谈。

会议决定，（一）一卡通办公室临时挂靠在计财处，国资处准备运营场馆房屋，网络中心提出具体技术参数，技术监管由网络中心负责，与银行的战略合作协议由张建武负责；（二）同意根据银行投资报价排序为：交行、农行、中行、工行和长安银行；按谁投资谁建设，我院监管的原则，请计财处分别与交行、农行等按序商谈，同时与中行商谈200万元赠予事宜。

七、会议听取了国资处、沣峪校区管委会关于新生安置有关工作的汇报。

会议认为，根据今年7月16日党委会上针对租赁龙大公司楼房的相关要求，国资处携相关部门又进行进一步调研核查，龙大公司出具了相关用地规划许可证、土地使用权批复、基建项目前期准备计划通知和竣工验收备案表等证明复印件，并递交一份“龙大综合楼质量保证书”。

会议强调，校本部充分挖掘更多的宿舍，以缓解沣峪校区安置压力，并对沣峪校区作合理规划。2018级沣峪校区新生安置工作要抢抓时间，积极商谈房屋租赁，合同要细致规范，确保学院权益。

会议决定，（一）同意将2018级武术系新生安排至校本部住宿、学习；（二）请刘新民同志牵头，国资处、沣峪校区管委会、学工部配合与龙大公司商谈，并做好备选方案，确保新生按时开学；（三）2018级10名少数民族预科生于9月7日在附属竞技体校报名。

**出席人员：**朱元利、刘子实、文立新、陈 彦、刘新民、李富生谢 英、徐飞荣、张朝阳

**列席人员：**石 勇、张建武、王志刚、何佰虎、张民朝、甘泽军许 伟、王 鑫、缑荣涛