西安体育学院开展学位授权点合格评估工作方案

（2015年01月）

根据国务院学位委员会、教育部联合下发的《关于开展学位授权点合格评估工作的通知》（学位〔2014〕16号）文件精神，2015年开始将开展学位授权点合格评估工作，为了切实做好我校学位授权点评估工作，特制定如下工作方案：

一、评估内容

学位授权点合格评估以人才培养为核心，重点评估研究生教育质量和学位授予质量以及学位授权点的综合实力。学校以《学位授权点抽评要素》为基础制定指导性评估指标（参看附件《西安体育学院学位授权点评估指标体系》），各学位授权点参照学校指标体系进行现状摸底，开展自我评估工作，提交《自我评估总结报告》等相关材料。各学位授权点应着眼于发现问题，办出特色，持续提升研究生教育质量。

二、评估学科范围

（一）一级学科硕士学位授权点（2个）：体育学；心理学；

（二）二级学科硕士学位授权点（2个）：运动医学、课程与教学论

（三）专业学位硕士授权点（2个）：体育硕士；公共管理硕士；

三、评估工作时间

2015-2018年为高校自我评估阶段，2019年为教育行政部门随机抽评阶段。

四、评估工作组织与实施

（一）成立组织机构

1.学校评估组织机构

学校成立院学位授权点合格评估工作领导小组，由院主管领导、研究生部负责人及相关工作人员、各系部负责人及学科方向导师代表组成，下设评估工作办公室，挂靠研究生部（学科建设办公室)，负责学位授权点合格评估的日常工作。

领导小组主要职责

全面负责学校学位授权点的迎评促建工作。统筹规划评估工作，研究制订评估工作方案；审定各系部、学位授权点报送的指标体系和建设目标；协调处理评估工作中的重要问题；审定外聘评估专家组成员名单；审定自评结果及自评报告。

办公室主要职责

对迎评促建工作进行动员部署；负责起草评估相关文件，指标体系的细化，对各系部、学位授权点的建设目标、指标、自评报告等进行初步审核。

2.系部评估组织机构

各系部根据本系部所辖学科及学科方向成立系部学位授权点合格评估工作组，工作组由系部负责人及学科方向导师代表组成。

主要职责

依据学校整体评估方案，全面摸查、统计系部所辖学位授权点基础数据资料，形成较完整的评估数据和基础支撑材料，形成自评依据的文字材料，完成自评报告；根据专家评价结果和改进意见，做好整改工作，制定本学位授权点改进提升方案。

五、工作流程

（一）制定评估工作方案（2014年12月-2015年3月）

学校制定评估工作方案及指导性评估指标体系，报校学术委员会审议。

（二）学位点自评、建设及整改（2015年3月-2018年3月）

1.研究生部会同系部依据评估指标和建设目标进行学位点建设，系部依据评估指标体系收集整理基础数据资料及支撑材料进行学科自评（2015年9-11月）；

2. 研究生部会同系部依据自评结果，找出存在问题和薄弱环节，对存在的主要薄弱环节提出建设整改意见，形成学位授权点自评报告（2015年12月-2016年5月）；

3.整改建设阶段（2016年5月-2018年3月）。

（三）自评报告撰写（2018年3-4月）

启动学位授权点整体自评工作，形成自评材料，包括自评报告与支撑材料等。

（四）学校组织评估（2018年4月-2018年5月）

学校评估领导小组组织专家组对各学位授权点进行评估（聘请外单位同行专家，不少于5人），评估主要依据各学位授权点的自评报告和相应支撑材料，评估方式主要采取通讯评议或会议评议的方式进行，确有必要时，可选择部分学位授权点进行实地考察，评估专家组提出评价结果和改进建议。

（五）完善自评报告及提升方案（2018年6月-7月）

研究生部会同各学位授权点完善自评总结报告，并根据评估过程中发现的问题和不足，结合评估专家评价结果和改进建议，制定本学位授权点改进提升方案。

（六）结果处理（2018年9月-2018年10月）

学院评估领导小组根据自我评估结果，结合人才培养需求、学科条件和本单位发展目标，报请院学术委员会讨论做出学位授权点动态调整的相关决定。

（七）学校将评估结果向社会公开（2018年10月-11月）

学校整理完成各学术学位授权点和专业学位授权点自评报告及《学位授权点自我评估结果汇总表》，并在“全国学位与研究生教育质量信息平台”向社会公开。

（八）迎接教育行政部门随机抽检（2019年1月-2019年12月）

附件： 西安体育学院学位授权点评估指标体系