西安体育学院研究生部关于举办“西安体育学院第二届研究生创新成果展”实施方案

为做好“西安体育学院第二届研究生创新成果展”的组织与管理，规范参展与评选等重要环节，确保顺利实施，制定本方案。

一、参展成果作者的资格、参展成果范围及参展成果限额

1、参展成果作者资格

参展成果面向西安体育学院在学研究生、毕业不满一年的研究生征集。

2、参展成果范围

(1)本次成果展分技术、技能参赛获奖类；(2)论文发表、获奖类；(3)创业企划类。

参展成果范围：已发表高水平学术论文；已举办或参与的竞赛；已出版音像图书、电子出版物等；已申请的专利；已获批的创业企划等。

3、参展成果限额

各研究生可以自行调配三类成果的申报数量，申报总数不得超过3项。

二、作品选拔过程及不同阶段所需提供材料信息

1、填写《西安体育学院首届研究生创新成果展申报书》（见附件1）。

2、资格审查。提供纸质版申报书1份，支撑材料1份。辅导员为参展成果资格审查主要负责人，应对参展成果及作者进行资格审查。资格审查的要点是：成果的主要完成人是否为在学研究生，或截止报名时间毕业不满一年的研究生，提交材料的完整性；参展成果是否知识产权清晰，无学术不端行为；其他需要满足的条件。

3、工作小组对初选作品遴选并公示。资格审查完成后，工作小组对成果进行遴选，并在研究生部网站公示。

4、专家评选。完成上述程序后，由工作小组统一向专家小组提交参展成果。需提交《西安体育学院研究生创新成果奖申报书》电子版1份、纸质版一式3份；成果支撑材料复印件一式1份，须于原件相符，并整理成册，须含目录（见附件2）。

三、展示形式及技术要求

1、本届成果展以展板展示为主，可同步展示实物。展板、宣传册等由研究生部同一制作，参展研究生需提供参展素材。参展视频研究生自行准备。

2、视频。每个参展成果需提供3-5分钟的宣传视频，所有视频文件请发送至以上指定邮箱。（510708271@qq.com）

四、评审专家选聘

成立成果展奖项评审委员会，负责成果展各奖项的评审工作。评审委员会将聘请相关专家组成，分为技术、技能参赛获奖类；论文发表、获奖类；创业企划类三个评审分委员会，每组评审分委员会由5人组成，另设工作秘书1名，其中教授不少于三分之一。

五、奖励办法

本届成果展拟设立一等奖、二等奖、三等奖，一等奖评选比例为20%（奖金1000元、纪念品1份），二等奖评选比例为30%（奖金700元、纪念品1份），三等奖若干（奖金300元、纪念品1份）；同时根据公众微信号投票等情况对参展成果设立最佳人气奖10%（奖金600元、纪念品1份），优秀指导教师为一等奖作品的10%（奖金1000元、纪念品1份）。

六、工作安排

2019年3月，宣传（1、对在校研究生组织动员大会，聘请专家对创新成果展进行讲解。2、将往期优秀作品进行展出）；

2019年4月1日至15日征集、遴选参展成果；

2019年4月16日至18日，成果审查；

2019年4月19日至25日，研究生部工作组对参展成果进行初选；

2019年4月26——30日，对初选作品公示；

2019年5月4日——10日，展出作品并组织投票；

2019年5月11日——15日，对优秀作品组织专家答辩；

2019年5月16日——5月18日，评选获奖作品；

2019年5月19日——5月25日，公示获奖作品；

2019年5月下旬，颁奖典礼；

相关要求：

（1）各参展选手派驻一名工作人员在专门场地向评委介绍参评成果。

（2)辅导员积极组织学生参观。

（3）评审委员会根据申报材料、现场展示等情况进行奖项评审。